| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПАНОВСКИЙ ## СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03.03.2014 | № | 9-п |  |
| с. Степановка |  |  |  |  |

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования

Степановский сельсовет Ташлинского

района Оренбургской области

на 2014-2016 годы»

В соответствии с параметрами прогноза социально – экономического развития Степановского сельсовета Ташлинского района на 2014-2016 годы, а также в целях реализации приоритетных направлений социально-экономического развития поселения в части капитального строительства:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета Ташлинского района на 2014-2016 годы»

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                                 А.Д.Бикметов

Разослано:  администрации района,  прокурору района.

Исп.Тимакова Л.П.

2-65-31

Утверждена

постановлением администрации

Степановского сельсовета

Ташлинского района

Оренбургской области

от  03.03.2014  № 9-п

Программа

муниципального образования Степановского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Степановского сельсовета Ташлинского  района Оренбургской области на 2014-2016 годы»

Паспорт

программы муниципального образования

Степановского  сельсовета

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Степановского сельсовета Ташлинского  района Оренбургской области на 2014-2016 годы»

| Наименование Программы | Программа муниципального образования Степановского сельсовета «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Степановского сельсовета Ташлинского района на 2014-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет |
| Задачи Программы | приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования Степановского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Степановского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - степень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры - доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. - доля утечек и неучтенного расхода воды - темп изменения объема потребления холодной воды - доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения -инвестирование и расходы по капитальному ремонту в объекты коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 г.г. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация муниципального образования Степановского сельсовета; - МУП «Ташлинская ЖКХ» (по согласованию); - юридические и физические лица, привлекаемые в установленном порядке для реализации мероприятий Программы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию программы на 2014-2020 годы составляет – 10980,0тыс. руб. в том числе за счет средств: бюджет Оренбургской области — 10400,0тыс. руб., бюджет муниципального образования Степановского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области - 580,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы и показатели её социально-экономической эффективности | снижение энергозатрат за счет внедрения приборов учета водопотребления на 5 процентов; модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования; снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; повышение качества предоставления коммунальных услуг; реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия: при разработке проектов строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение экологически вредных материалов; программа служит повышению уровня социального и экономического развития муниципального образования Степановского сельсовета, созданию благоприятной среды проживания населения |

- Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения программно-целевым способом

Одним из приоритетов жилищной политики в муниципальном образовании Степановского сельсовета является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

На территории муниципального образования Степановского сельсовета имеется: 10,75 км водопроводных сетей.

В водопроводном хозяйстве в настоящее время правообладатель не установлен, лицензирование не проводилось, вся система водоснабжения имеет срок службы свыше 30 лет. В аварийном состоянии находится 3,5 км трубопровода в с. Каменноимангулово, 5,25 км  трубопровода в с.Степановка. Износ водопроводных сетей и водопроводных сооружений на них превышает 90 процентов. Износ водопровода в с.Курташка составляет 80% .Неучтенные потери воды превышают в два раза норматив.

В настоящее время в целом деятельность всех объектов хозяйствования характеризуется, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, низким качеством предоставление коммунальных услуг

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, которая связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

В стратегии развития муниципального образования Степановского сельсовета  необходимо предусмотреть комплексное развитие ЖКХ, что позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Степановского сельсовета путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

улучшить экологическое состояние территории муниципального образования Степановского сельсовета.

Решить проблему предоставление коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Степановского сельсовета возможно только программно-целевым методом, путем объединения усилий органов государственных органов власти и органов местного самоуправления муниципального образования Степановского сельсовета и привлечением средств внебюджетных источников.

2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы,

сроки и этапы её реализации

Целью Программы является создание экологических и социальных условий динамического развития муниципального образования Степановского сельсовета, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых организациями коммунального комплекса, расположенными на территории поселения.

Для достижения установленной цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:

- улучшение системы водоснабжения;

- развитие тепло-энергетического комплекса.

Целевые индикаторы достижения целей Программы представлены в               таблице:

Расчет индикаторов состояния инфраструктуры и инвестирования в объекты коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию Степановский сельсовет Ташлинского района, Оренбургской области

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | водоснабжение | теплоснабжение | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сетей, км | 10,75 | - | 10,75 |
| 2 | Количество аварий | 10 |  | 5 |
| 3 | Балансовая стоимость основных средств, тыс.руб. | Не определена |  |  |
| 4 | Инвестиционные расходы, тыс.руб. |  |  |  |

- индикатор 1 характеризующий степень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры претендента

Индикатор определяется как отношение числа аварий за предыдущий год во всех организациях коммунального комплекса претендента к протяженности коммунальных сетей, обслуживаемых указанными организациями;

Таблица № 1.

И= 10/10,75=0,93

- индикатор 2 доля частных компаний, управляющих объектами  коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса претендента

Индикатор определяется как отношение количества частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры к общему количеству организаций коммунального комплекса претендента

И=3/3=1

- индикатор 3 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям претендента

Индикатор определяется на основании сведений представляемых управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Роспотребнадзор)

И=0 , т.к. все пробы не берутся

- индикатор 4 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения претендента

Индикатор определяется как отношение количества сточных вод, очищенных до нормативных значений ко всему количеству пропущенных сточных вод через очистные сооружения

И=0, т.к. нет очистных сооружений

- индикатор 5 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети претендента

Индикатор определяется как отношение протяженности уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене ко всей суммарной протяженности уличной водопроводной сети

И=8,25/10,75=0,767

- индикатор 6 Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды претендента

Индикатор определяется как отношение объема утечек и неучтенного расхода воды ко всему объему поданной воды в сеть

И=34,4/331,9=0,104

- индикатор 7 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети претендента

Индикатор определяется как отношение протяженности уличной канализационной сети, нуждающейся в замене ко всей суммарной протяженности уличной канализационной сети

И=0

- индикатор 8 Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением, бюджетофинансируемыми  организациями по сравнению с предшествующим годом претендента

индикатор определяется как отношение суммарного объема отпуска  холодной и горячей воды в расчетном году к  суммарному объему отпуска  холодной и  горячей воды в предшествующем году.

И=159,84/150,95=1,059

- индикатор 9 Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, индикатор определяется как отношение объема заемных средств, направленных на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения,  к общему объему капитальных вложений организаций сектора теплоснабжения, водоснабжения, в системы теплоснабжения, водоснабжения, И=1752821/1947579=0,9

- индикатор 10 инвестирование и расходы по капитальному ремонту в объекты коммунальной инфраструктуры претендента.

И=0

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы 2014-2020 годы. Программа является среднесрочной.

4. Перечень мероприятий программы

Программа сгруппирована по разделам: «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Коммунальная техника».

Программой предусматривается:

по разделу «Теплоснабжение» - улучшение теплоснабжения объектов населенных пунктов поселения.

по разделу «Водоснабжение» - водоснабжение населенных пунктов поселения;

по разделу «Коммунальная техника» - приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд поселения;

Мероприятия представлены в приложении к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 10980 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств бюджета Оренбургской области —  10400,0 тыс. руб.;

- средств бюджета муниципального образования Степановского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области —  580  тыс. руб.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования Степановского сельсовета и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета поселения, выделяемых на их выполнение;

обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий;

подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий программы;

отвечают за реализацию мероприятий программы;

обеспечивают согласованность действий муниципального заказчика  по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области жилищно-коммунального хозяйства и инженерному обустройству населенных пунктов.

Реализация Программы позволит:

- улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению муниципального образования, повысить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность предприятий коммунального хозяйства поселения за счет внедрения нового оборудования и замены ветхих инженерных сетей, приобретение новой техники, а также снизить уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе до 70%;

Реализация Программы будет иметь благоприятные экономические последствия.

При разработке проектов строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение экологически вредных материалов.

Приложение

Программе муниципального образования Степановского сельсовета «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2016 годы»

План мероприятий, предусмотренных Программой

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Прогнозируемые источники финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

1. Теплоснабжение

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Замена электрокотла Курташинского сельского клуба | Администрация муниципального образования Степановского сельсовета |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена электрокотла в администрации Степановского сельсовета | Администрация муниципального образования Степановского сельсовета |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| 1.3 | Замена котла в Каменноимангуловском ФАП |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,0 |
| 1.4 | Замена котла в Курташинском ФАП |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  |  |
| 1.5 | Замена котла в Степановском ФАП |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  |  |
| 1.6. | Текущий ремонт котла Степановского СДК |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Текущий ремонт котлов Каменноимангуловского СК |  |  | Местный бюджет Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | МБОУ»Каменноимангуловская ООШ» (поднять котлы на уровень земли) |  |  | Местный бюджет Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  | Местный бюджет Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 285 2 |  |  | 10,0 |  |  | 220,0 10,0 |  | 72,0 |  |  | 10,0 38,0 |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Каменноимангулово | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 160,0 | 3020,0 160,0 |  | 3025,0 155,0 |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 160,0 | 3020,0 160,0 |  | 3025,0 155,0 |  |  |  |
| 3. Коммунальная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 3.1. | Приобретение спецтехники (асенезаторского автомобиля) |  | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 50 |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 50 |  |
|  | Всего по плану |  |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 285,0 15 |  |  | 3000,0 170,0 |  |  | 3030,0 180,0 |  | 3097,0 155,0 | 988,0 60,0 |  |