|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Степановский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ \_11.03.2016 г. № 19-п\_\_\_\_  с. Степановка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

культуры на территории муниципального

образования Степановский сельсовет

Ташлинского района Оренбургской области

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Степановского сельсовета от 06.11.2013 г. № 59-п «О Порядке формирования, реализации

и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Степановский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие

культуры на территории муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»**,** согласно приложению 1,2,3.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава администрации А.Д. Бикметов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение 1 к постановлению администрации Степановский сельсовет от 11.03.2016 г № 19-п

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие культуры на территории муниципального

образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной целевой программы)

по состоянию на «01» марта 2016 год

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный  заказчик – главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований  в соответствии  с постановлением администрации Степановского сельсовета  об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие культуры на территории муниципального  образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  на 2014-2020 годы | 2014-2020 | Администра-ция муниципаль-ного образования Степановский сельсовет | Всего | 7 510 000 | 1 070 600 | 177 270 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 7 510 000 | 1 070 600 | 177 270 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Предоставление библиотечных услуг населению | 2014-2020 | Администра-ция муниципаль-ного образования Степановский сельсовет | всего | 1 603 400 | 151 400 | 32 210 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 1 603 400 | 151 400 | 32 210 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Организация досуга населения | 2014-2020 | Администра-ция муниципаль-ного образования Степановский сельсовет | всего | 5 236 600 | 779 200 | 128 060 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 5 236 600 | 779 200 | 128 060 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения (новый год, день Победы, День села, день пожилого человека) | 2014-2020 | Администра-ция муниципаль-ного образования Степановский сельсовет | всего | 670 000 | 140 000 | 17 000 | 0 |
| областной  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 670 000 | 140 000 | 17 000 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к постановлению администрации Степановский сельсовет от 11.03.2016 № 19-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

по муниципальной программе «Развитие культуры на территории муниципального

образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной целевой программы) (руб)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наимено­вание  меро­приятия | Объем ассигнований  в соответствии с постановлением  администрации Степановскогосельсовета об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2016 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  не освоенных средств и  причины их не освоения (по источни­кам финансирования) \*\* |
| всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | внебюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюжет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | внебюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | внебюджетные  источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего  по Про­грамме | 7 510 000 |  |  | 7 510  000 |  | 1 070 600 |  |  | 1 070 600 |  | 177 270 |  |  | 177 270 |  | 0 |
|  | Всего  по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление библиотечных услуг населению | 1 603400 |  |  | 1 603400 |  | 151 400 |  |  | 151 400 |  | 32 210 |  |  | 32 210 |  | 0 |
| 1.2 | Организация досуга населения | 5 236 600 |  |  | 5 236 600 |  | 779 200 |  |  | 779 200 |  | 128 060 |  |  | 128 060 |  | 0 |
| 1.3 | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | 670 000 |  |  | 670 000 |  | 140 000 |  |  | 140 000 |  | 17 000 |  |  | 17 000 |  | 0 |

\* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

\*\* Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) указываются в целом по программе и по каждому мероприятию.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Степановского сельсовета

от 11.03.2016 № 19-п

Целевые показатели Программы

«Развитие культуры на территории муниципального

образования Степановский сельсоветТашлинского района Оренбургской области

на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателей  результативности | Единица  измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | | | | | | | | |
| 1 год реализа-ции Програм-мы | 2 год реализа-ции Программы | 3 год реализа-ции Программы | 4 год реализации Программы | 5 год реализации Программы | 6 год реализации Программы | | | 7 год реализа-ции Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| 1. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 62 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | 100 |
| 2. | Количество читателей библиотек | Человек | 221 | 242 | 260 | 273 | 280 | 310 | | | 310 |
| 3. | Количество посещений библиотек | Кол-во | 3310 | 3340 | 3350 | 3365 | 3380 | 3410 | | | 3410 |
| 4. | Количество книговыдач в год | Экз. | 5965 | 6100 | 6120 | 6150 | 6230 | 6420 | | | 6420 |
| 5. | Обновление библиотечных фондов | Экз. | 27 | 33 | 35 | 39 | 40 | 42 | | | 45 |
| 6. | Количество коллективов | кол |  |  |  |  |  | |  |  | |