|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПАНОВСКИЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | |
|  | | | | |
| 14.02.2017 | **№** | 20п |
| **с. Степановка** | | | | |

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2021 г. и на период с 2022 - 2031 годы»

В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 18.07.2016г. №56-п «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2021 г. и на период с 2022-2031 годы» согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ташлинского района в сети «Интернет» и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.Д.Бикметов

Разослано: администрации района, прокуратуре, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Степановский сельсовет

от 14.02.2017г. № -п

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБАСТИ**

**ДО 2021 Г. И НА ПЕРИОД С 2022-2031 ГОДЫ**

**Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2021г. и на период с 2022- 2031 годы. |
| **1.2** Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»;  Устав муниципального образования Степановский  сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, от 28.04.2015г. № 34/141-рс, с изменениями от 31.10.2016г. № 10/38-рс;  генеральный план Степановского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области от 14.02.2014 г.№24/99-рс «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области».  Правила землепользования и застройки муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 14.02.2014г. №24/100-рс «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области», с изменениями от 20.12.2016г. №11/55-рс « О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»  Решение Совета депутатов муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 19.12.2014г. №30/127-рс «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области». |
| **1.3.** Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  Адрес: 461181, Оренбургская область, Ташлинский район, с.Степановка, ул.Советская, 23 |
| **1.4.** Цель Программы и задачи Программы | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;  - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;  - эффективность функционирования действующий социальной инфраструктуры. |
| **1.5.** Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями;  -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену;  -вместимость клубов, библиотек,  - пропускная способность врачебных учреждений;  - пропускная способность спортивных учреждений. |  |
| **1.6** Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - общеобразовательная школа на 192 места в с. Степановка муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области;*!* |  |
| **1.7.** Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2021 года и на период до 2031  Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы. |
| **1.8.** Объёмы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования не определены, ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| **1.9.** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Степановского сельсовета;  Реализация программы позволит повысить качество жизни жителей сельсовета сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем поселения |
| **1.10.** Организация контроля за исполнением  программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Степановского сельсовета |

**Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**1.1.Описание социально-экономического состояния**

Муниципальное образование Степановский сельсовет находится на территории Ташлинского района Оренбургской области. В состав муниципального образования Степановский сельсовет входят 3 населенных пункта: с.Степановка, с.Курташка, с.Каменноимангулово. Административный центр Степановского сельсовета - с. Степановка, расположен в 40 километрах, по автомобильным дорогам общего пользования, от районного центра села Ташлы и в 240 км от областного центра города Оренбург. Населенные пункты сельсовета с. Курташка и с. Каменноимангулово расположены в 2.5 км. и 8 км., по автомобильным дорогам, западнее с. Степановка соответственно.

Ближайший крупный населенный пункт - город Сорочинск, расположен в 40 – 48 км. от сел Степановского сельсовета.

Площадь сельсовета составляет 11673 га ( по техническому заданию). Жилой фонд сельсовета предоставляет собой в основном одноэтажные дома.

*Динамика численности населения.*

Сохраняется естественная убыль населения, вопреки осуществляемой государственной политики в области поддержки молодых семей и увеличения пособий за рождение ребенка. Имеет место значительная миграционная убыль населения, что негативно сказывается на общей численности населения сел.

Изменить ситуацию возможно при условии снижения миграционного оттока населения из села при создании рабочих мест. На расчетный срок прогнозируется уменьшение количества населения.

Таблица 1. Динамика демографических показателей Степановского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. измерения** | **2014** | **2015** | **2016** | **на 01.01.2017** |
| **Среднегодовая численность населения** | **человек** | **873** | **830** | **796** | **762** |
| Число родившихся(без мертворожденных) | человек | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Число умерших | человек | 14 | 10 | 10 | 10 |
| Естественный прирост (+, -) | человек | -11 | +1 | -7 | -7 |

Таблица 2. Численность населения в разрезе населенных пунктов на 1.01.2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поселения,  с указанием административного центра** | **Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения** | **Численность населения населенного пункта, чел.** |
| Муниципальное образование Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, административный центр – с.Степановка | с.Степановка | 421 |
| с.Курташка | 116 |
| с.Каменноимангулово | 225 |

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера муниципального образования Степановский сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей, муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера муниципального образования Степановский сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей, муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

**1.1.2. Сведения о градостроительной деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Нормативно правовой акт** | **Реквизиты** | | |
| **№** | | **дата** |
| **1.** | Решение Совета депутатов муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Степановский сельсовет» | №30/127-рс | | 19.12.2014 |
|  | Решение Совета депутатов муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «Об утверждении генерального плана муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» | № 24/99-рс | 14.02.2014 | |
|  | Решение Совета депутатов муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» | №24/100-рс | 14.02.2014 | |
|  | Внесение изменений в нормативно правововой акт №24/100-рс от 14.02.2014 | №11/55-рс | 20.12.2016 | |

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры**

**1.2.1.Образование**

В системе образования на территории МО Степановский сельсовет функционирует две школы и один детский сад.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Год ввода/  реконструкции |
| проект | факт |
| 1 | с. Степановка | МБДОУ «Степановский детсад «Улыбка»» | 1 | 79 | 13 | 27.10.1991 |
| МБОУ «Степановская СОШ» | 1 | 192 | 52 | 1983 |
| 2 | с. Курташка | ДДУ | - |  |  |  |
| школа | - |  |  |  |
| 3 | с. Каменноимангулово | ДДУ | - |  |  |  |
| МБОУ «Каменноимангуловская НОШ» | 1 | 80 | 11 | 1988 |

На территории сельсовета частных образовательных учреждений нет, учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют. В виду незначительной численности населения, в селе Курташка образовательные учреждения отсутствуют, а в имеющихся образовательных учреждениях муниципального образования существует значительный резерв мест для полноценного обеспечения образовательными услугами школьников.

Из таблиц видно, что в настоящее время потребности в дополнительных детских учреждениях и в школе нет. Наблюдается сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, поэтому даже при росте населения на расчетный срок, потребность школьных местах и детском саде будет достаточной.

Слабая загруженность благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в одну смену.

Таким образом, образовательных учреждений на территории поселения достаточно.

**1.2.2. Здравоохранение**

В сфере здравоохранения на территории сельсовета работает три фельдшерско- акушерских пункта ГБУЗ «Ташлинская районная больница»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование сельского поселения/населенного пункта** | **Наименование объекта** | **Кол-во** | **Мощность (мест)** | | **Год ввода/**  **реконструкции** | **Состояние** |
| проект | факт |
|  | с. Степановка,  ул.Советская, 31 | ФАП | 1 | (приспособленное  здание) | 12 человек в день | 1991 | требует капитального ремонта |
|  | с. Курташка, ул.Мира, 15/2 | ФАП | 1 | приспособленное  Здание) | 4 человек в день | 1986 | удовлетворительное |
|  | с. Каменноимангулово,  ул.Набережная, 2а, п.1 | ФАП | 1 | приспособленное  Здание) | 7 человек в день | 1978 | удовлетворительное |

Требуется капитальный ремонт здания Степановского ФАП.

Оценка обеспеченности Степановского сельсовета учреждениями здравоохранения требует специального и достаточного специализированного исследования. На территории отсутствуют муниципальные и коммерческие аптеки.

Вместе с тем, население сельсовета пользуются услугами Ташлинской районной больницы, в которой работают поликлиника и лечебные отделения: терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, родильное, инфекционное, детское.

**1.2.3. Культура**

В сфере культуры на территории сельсовета работают Степановкий сельский Дом культуры и библиотека, Курташинский сельский клуб, Каменноимангуловский сельский клуб и библиотека МБУК «ЦКБС Ташлинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование сельского поселения/населенного пункта** | **Наименование объекта** | **Кол-во** | **Мощность (мест)** | | **Ед. изм.** | **Год ввода/**  **Рекон**  **струкции** |
| **проект** | **факт** |  |  |
| с. Степановка,  ул.Советская, 24/1 | ДК кв. 164 м.кв | 1 | 70 | 12 | мест | 1987 |
| Библиотека, S-46,8 | 1 |  | 2653 | ед. хран | 1987 |
| Музей |  |  |  | мест |  |
| с. Курташка, ул. Дружбы, 8 | СК | 1 | 24 | 6 | мест |  |
| с. Каменноимангулово,  ул.Дружбы, 16 | СК, , S-237 м. | 1 | 115 | 150 | мест | 1972 |
| Библиотека | 1 |  | 6500 | Ед.  хран. | 1972 |

Из таблицы видно, что на территории муниципального образования Степановский сельсовет действует 1 Дом культуры и 1 библиотека - помещение приспособленное, 1 типовой сельский клуб, 1 типовая библиотека и 1 сельский клуб-помещение приспособленное.,

На расчетный период население муниципального образования обеспечено учреждениями культурно-досугового типа. Фактические используемые площади учреждений культуры достаточны.

**1.2.4. Физическая культура и массовый спорт**

На территории сельсовета собственные спортивные учреждения отсутствуют. В школах есть спортивные залы для развития физической культуры и занятий массовым спортом.

**1.2.5. Объекты культурного наследия**

На территории Степановского сельсовета находятся 11 памятников археологии. Археологическое наследие представлено памятниками, датирующимися от IV тыс. до н.э.

*Таблица 5-1 Сводный список памятников археологии Степановского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области, с учетом вновь выявленных.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название памятника** | **Местоположение** | **Датировка** | **Документ о принятии**  **на государственную охрану** |
|  | Одиночный курган | с.Каменноимангулово, в 0,6 км к ЮЗ от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
|  | Курганный могильник 1 | с.Каменноимангулово, в 1,5 км к В от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
|  | Курганный могильник (2) | с.Каменноимангулово, в 0,9 км к В от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
|  | Курганный могильник 3 | с.Каменноимангулово, в 1 км к ЮЗ от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
|  | Курганный могильник 4 | с.Каменноимангулово, в 0,3 км к ЮВ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2001 г.) |
|  | Поселение | с. Каменноимангулово , в 0,8 км к ВЮВ от с., правом берегу р. Бузулук, в 4,7 км к В от с. Шестаковка | Бронзовый век (срубная культурура) | Выявленный объект. Евгеньев А.А. Отчето проведении археологической разведки в Александровском, Переволоцком, Ташлинском, Северном и Первомайском районах Оренбургской области в 2011 г. по Открытому листу № 189. |
|  | Курганный могильник 1 | с.Курташка, в 0,8 км к ЮВ от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
|  | Курганный могильник 2 | с.Курташка, в 0,4 км к Ю от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
|  | Курганный могильник | с.Шестаковка, в 1,3 км к ВЮВ от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
|  | Курганный могильник 3 | с. Шестаковка, в 4 км к ЮЮВ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
|  | Поселение | с. Шестаковка, в 8 км к ССВ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены.

**Относительно объектов культурного наследия на территории муниципального образования Степановский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:**

- разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон; при разработке градостроительной документации территории муниципального образования Степановский сельсовет, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

В границах МО Степановский сельсовет Ташлинского района имеется 2 особо охраняемых природных территории регионального (областного) значения, утвержденных распоряжением главы администрации Оренбургской области от 21.05.1998г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области»:

1. **Урочище Крутой овраг**, площадью 46.7 га; тип памятника - Ландшафтный. Лесной массив байрачного типа на левобережье р.Бузулук, в ее верховьях. Разновозрастные лесонасаждения (от 10 до 80 лет) комплексного породного состава с преобладанием березы бородавчатой, осины, дуба черешчатого. Осина достигает высоты 18 м при диаметре 20 см, береза 15-18 см и 30 см в диаметре, дуб преимущественно порослевого происхождения высотой 13-21 м и диаметром 20-32 см. Полнота древостоя неравномерная. Часть дубняков поражена суховершинностью.

2. **Урочище Ташурман (Большой Имангульский камень)**, площадью 19.9 га; тип памятника - геолого-геоморфологический. В лесном массиве на правобережье Бузулука около опушки находятся необычно крупные глыбы, экзотической для района породы – «дырчатых» кварцитопесчаников казацкой свиты эоцена. Самая большая глыба кварцитопесчаника размером 8 х 5 м лежит на двух глыбах поменьше, образуя арку. Для дырчатых кварцитов характерны формы выветривания в виде ячей, диаметр которых достигает 30 см. Возле глыб кварцитов имеются старые неглубокие ямы, где виден подстилающий глыбы кварцевый песок. В прошлом из ям песок и глыбы добывались в качестве строительного материала. Причудливая форма камней привлекает местных и приезжих любителей природы. Из лесообразующих пород можно выделить дуб черешчатый, характеризующийся хорошими ростовыми показателями.

*В границах ООПТ установлен свой режим, необходимый для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории:*

На территории памятников природы запрещается:

– рубка деревьев, кроме рубок ухода, санитарных рубок, реконструкции, ландшафтно-формирующих и прочих;

– уничтожение и нарушение растительного покрова;

– распашка территории;

– прогон и выпас скота;

– изменение видового состава растительности.

**1.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

1.3.1.Образование

Процент загруженности учреждениями образования составляет менее 50 %, поэтому при прогнозируемом приросте населения на расчетный срок учреждений образования будет достаточно.

1.3.2. Здравоохранение

На расчетный срок необходимо провести капитальный ремонт Степановского ФАП для удовлетворения спроса на медицинские услуги населения сел муниципального образования

1.3.3. Культура

В расчетный срок ГП, исходя из радиуса обслуживания учреждений и нормы обеспеченности, строительство культучреждений не планируется.

**1.3.4. Физическая культура и массовый спорт**

Процент загруженности спортивных залов менее 50 %, поэтому при прогнозируемом приросте населения на расчетный срок учреждений для занятий физической культурой и массовым спортом будет достаточно.

**1.3.5. Объекты культурного наследия**

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Относительно объектов археологического наследия находящихся на территории муниципального образования Степановский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

1. инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия;
2. определение границ территорий памятников;
3. оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет;
4. разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.

При разработке градостроительной документации территории муниципального образования Степановский сельсовет, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

К хозяйственному освоению приступить с разрешения Госоргана по охране объектов культурного наследия Оренбургской области.

**1.4.Оценка нормативной базы**

Нормативно-правовая база в сфере градостроительной деятельности соответствует действующему законодательству.

**Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСОВЕТА**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области сельского поселения на 2017-2031 годы разрабатывается на основании генерального плана Степановского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Ташлинского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

**Таблица 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Капитальный ремонт здания МБОУ Степановская СОШ | 2017-2033 | Не определены | Не определены |
| Ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с. Степановка | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| Сохранить сложившуюся систему школьного и дошкольного образования; | 2017-2033 | Не определены | Не определены |
| Сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медицинской помощи | 2017-2033 | Не определены | Не определены |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Объекты культурного наследия** |  |  |  |  |
| инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия; *(применить к своим памятникам, уточнить может быть какие виды работ уже выполнялись)* |  |  |  |  |
| определение границ территорий курганного могильника на кадастровый учет |  |  |  |  |
| оформление землеустроительной документации для постановки участка, на котором расположены курганные могильник |  |  |  |  |
| разработка проекта зоны охраны курганного могильника с установлением соответствующей зоны охраны, режимом использования земли и градостроительным регламентом в границах данной зоны |  |  |  |  |

**Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСОВЕТА**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов

а) по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования,  год | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | Внебюдж. средства | ИТОГО  по году |
| 2017-2031 | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

б) по направлениям деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление деятельности | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ВСЕГО |
| культура | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| здравоохранение | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| образование | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

**Раздел 4.** **ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРКТУРЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов | | |
| 2016 | 2020 | 2025 |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | м2 | - | - | - |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 100% | 100% | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 190 | 190 | 190 |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2  продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 114,2 | - | - |

**Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСОВЕТА**

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно – историческому наследию.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем специалистом 1 категории - бухгалтером администрации муниципального образования Степановский сельсовет.

**Раздел 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

1. Использование Генерального плана муниципального образования Степановский сельсовет при составлении планареализации.

2. Участие в областных и муниципальных целевых программ, реализация которых предусмотрена в среднесрочной перспективе.

3. Проведение комплекса мероприятий нормативно – правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

4. Подготовка проектов нормативно- концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственных сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на официальном сайте сельсовета в информационно - телекоммуникационных сети «Интернет» и опубликование в порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

**Раздел 7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

Общее руководство Программой осуществляет Глава сельсовета, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

- утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета;

- контроль за ходом реализации программы социальной инфраструктуры сельсовета;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- утверждение проектов программ сельсовета по приоритетным направлениям Программы.

Отчеты и учет по реализации мероприятий программы осуществляет бухгалтер администрации сельсовета.