|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Степановский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2019 г. № 14 п  с. Степановка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Об утверждении отчета о реализации и

оценки эффективности муниципальной

программы «Развитие культуры на территории

муниципального образования Степановский

сельсовет Ташлинского района Оренбургской

области на 2014-2020 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Степановского сельсовета от 15.05.2017 г. № 43п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»**,** согласно приложению 1,2,3.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования А.Д.Бикметов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение1 к постановлению администрации Степановский сельсовет

от 28.02.2019 г № 14 п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной**  **программы,**  **подпрограммы,**  **основного**  **мероприятия** | **Главный**  **распоря-дитель**  **бюджетных**  **средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено**  **сводной**  **бюджетной**  **росписью на**  **1 января**  **отчетного**  **года** | **Утверждено**  **сводной**  **бюджетной**  **росписью на**  **отчетную**  **дату** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа** | **"Развитие культуры в муниципальном образовании Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020гг."** | **всего, в том числе:** | **118** | **0801** | **0500000000** | **1314,5,0** | **1277,5,0** | **1277,5** | **1277,5** |
| Основное мероприятие 1. | "Создание условий для развития и и организации культурного досуга и библиотечного обслуживание населения сельского поселения" | всего, в том числе: | 118 | 0801 | 0500100000 | 1314,5,0 | 1277,5,0 | 1277,5 | 1277,5 |
| Мероприятие 1 | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение переданных полномочий в сфере культуры | всего, в том числе: | 118 | 0801 | 0500160010 | 1274,5 | 1237,5 | 1237,5 | 1237,5 |
| Мероприятие 2 | Проведение культурно-массовых мероприятий | всего, в том числе: | 118 | 0801 | 0500190300 | 40,0 | 40,0,0 | 40,0 | 40,0 |

Приложение 2 к постановлению администрации Степановский сельсовет

от 28.02.2019 г № 14 п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя( индикатора) | Единица измерения | | Значения показателей(индикаторов) | | | | | Обоснован | |
| до начала реализации программы | Год ,предшествующий отчетному(текущему году) | | Отчетный год | | отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) | |
| план | факт |
| **1. Основное мероприятие «Развитие и организация культурного досуга населения** | | | | | | | |  |  | |
| 1.1 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на территории поселения (Новый год, День Победы, Масленица, День села, День пожилого человека и др.) | шт | | 148 | 9 | 24 | | 24 |  | |
| 1.2 | Количество районных, областных конкурсов (фестивалей), в которых сельское поселение приняло участие | шт | | 6 | 2 | | 2 | 2 |  | |
|  | | **2.Основные мероприятия «Развитие и организация библиотечного обслуживания населения»** | | | | | |  | | |
| 2.1. | Количество проведенных тематических мероприятий для населения | шт | | 154 | 17 | | 18 | 18 |  | |
| 2.2. | Количество вновь приобретенного книжного фонда, периодических изданий | | шт | 12 | 2 | | 4 | 4 |  | |
|  | **3.Основное мероприятие «Содержание имущества клубно-библиотечной системы**  **поселения,укрепление материально-технической базы»** | | | | | | | | |  | |
| 3.1. | Обеспеченность объектов клубно-библиотечной системы поселения коммунальными услугами | % | | 100 | 100 | | 100 | 100 |  | |
| 3.2. | Количество проведенных мероприятий по текущему содержанию имущества в отношении объектов клубно-библиотечной системы поселения | % | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | |
| 3.3 | Доля отремонтированных зданий клубно-библиотечной системы поселения | % | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | |
| 3.4. | Количество приобретенных сценических костюмов | шт | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | |
| 3.5. | Доля укомплектованности музыкальными инструментами, прочим музыкальным оборудованием | % | | 0 | 0 | | 50 | 50 |  | |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Степановского сельсовет

от 28.02.2019 № 14 п

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы** | | | |  |  |  |
| "Развитие культуры на территории муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет | | | | | |
| Цель подпрограммы: | повышение роли культуры в просвещении и в обеспечении досуга жителей | | | | | |
| Задачи программы: | 1обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения; | | | | |  |
|  | 2.достижения более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей поселения | | | | | |
|  | 3.организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм творчества населения | | | | | |
|  | 4.поддержка деятельности творческих коллективов | | | |  |  |
|  | 5.- обеспечение условий для художественного творчества, инновационной деятельности, внедрения новых технологий в деятельность учреждений культуры; | | | | | |
|  | 6 - расширение объема услуг в сфере культуры и повышения их качества. | | | | | |
| Коэффицент значимости программы | |  |  |  |  |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета*** | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** | | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы (СД п/ппз)*** | | | | | | |
| Индикатор1 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на территории поселения (Новый год, День Победы, Масленица, День села, День пожилого человека и др.) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 24 | 1,00 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 24 |  |  |
| Индикатор 2Количество районных, областных конкурсов (фестивалей), в которых сельское поселение приняло участие | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 2 | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 2 |  |  |
| Индикатор3 Количество проведенных тематических мероприятий для населения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 18 | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 18 |  |  |
| Индикатор 4 Количество вновь приобретенного книжного фонда, периодических изданий | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 4 | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 4 |  |  |
| Индикатор5  Обеспеченность объектов клубно-библиотечной системы поселения коммунальными услугами | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 1 | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 1 |  |  |
| Индикатор 6  Количество проведенных мероприятий по текущему содержанию имущества в отношении объектов клубно-библиотечной системы поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
| Индикатор7  Доля отремонтированных зданий клубно-библиотечной системы поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
| Индикатор8 Количество приобретенных сценических костюмов | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
| Индикатор 9Доля укомплектованности музыкальными инструментами, прочим музыкальным оборудованием | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х | х |  | 1,0 |  |
|  | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 1 |  | 1,0 |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 1 |  |  |  |
|  | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы (Зп)* | тыс. руб. | 1277,5 |  | 1,0 |  |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году (Зф)* | тыс. руб. | 1277,5 |  |  |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0,00 |  | 1,0 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
|  | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис 1\*1=1* | х | 1,0 |  | ВЫСОКАЯ | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | | | |  |  |  |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | Бикметов А.Д. |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | Яковлева О.А. | |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* | | |  |
| тел: | *8(35347)26531* |  |  |  |  |  |