|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Степановский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.02.2021 г. № 21 п  с. Степановка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Об утверждении отчета о реализации и

оценки эффективности муниципальной

программы «Управление земельно – имущественным

комплексом на территории муниципального

образования Степановский сельсовет

Ташлинского района Оренбургской области

на 202019-2024 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Степановского сельсовета от 15.05.2017 г. № 43п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы», согласно приложению 1,2,3.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования А.Д.Бикметов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение 1 к

постановлению администрации Степановский сельсовет

от 26.02.2021 №21п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год** | | | | | | | | | |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Управление земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.Основное мероприятие** | **«Обеспечение полного учета муниципального имущества и земельных ресурсов поселения и оформление права муниципальной собственности на них»муниципальной собственности на них»** | **всего, в том числе:** | **113** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Вязовский сельсовет | 113 | 0113 | 1100100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.Основное мероприятие** | **«Увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и земельных ресурсов»** | **всего, в том числе:** | **113** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0113 | 1100200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.Основное мероприятие** | **«Мероприятия, направленные на содержание объектов муниципального имущества** | **всего, в том числе:** | **113** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0113 | 1100300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к постановлению администрации Степановский сельсовет

от 26.02.2021 г № 21 п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ««Об утверждении муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателя (индикатора)** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год предшествующий отчетному периоду** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **Основные мероприятия:** | | | | | | | |
| «Обеспечение полного учета муниципального имущества и земельных ресурсов поселения и оформление«Обеспечение полного учета муниципального имущества и земельных ресурсов поселения и оформление | | | | | | | |
| Увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и земельных ресурсов» | | | | | | | |
| «Мероприятия, направленные на содержание объектов муниципального имущества» «Мероприятия, направленные на содержание объектов муниципального имущества» | | | | | | | |
| *1* | *Доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности сельсовета* | *%* | *0* | *50* | *55* | *90* |  |
| *2* | *Прирост доходов местного бюджета от сдачи в аренду и реализации муниципального имущества и земельных участков* | *%* | *0* | *0* | *0* | *0* |  |
| *3* | *Количество объектов муниципального имущества списанных с баланса муниципалитета по причине морального и физического износа* | *%* | *0* | *0* | *0* | *0* |  |

Приложение 3 к

постановлению администрации Степановский сельсовет

от 26.02.2021 г №21п

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы** | | | | | | | |
| Муниципальная программа " **Управление земельно – имущественным комплексом на территории муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет | | | | | | |
| Цель подпрограммы: | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным земельно-имущественным комплексом Степановского сельского поселения | | | | | | |
| Задачи программы: | 1.Совершенствование системы учета муниципального имущества и земельных ресурсов; | | | |  |  |  |
|  | 2. Увеличение неналоговых [доходов](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php) [местного бюджета](http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/) за счет доходов от использования и реализации муниципального имущества; | | | | | | |
|  | 3. Обеспечение сохранности муниципального имущества сельского поселения. | | | | | |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета*** | | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** | | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы (СД п/ппз)*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор 1: Доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности сельсовета | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 55 | 1.73 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 95 |
| Индикатор 2: Прирост доходов местного бюджета от сдачи в аренду и реализации муниципального имущества и земельных участков | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0.00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 |
| Индикатор 3: Количество объектов муниципального имущества списанных с баланса муниципалитета по причине морального и физического износа | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | ед. | 0 | 0.00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | ед. | 0 |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х |  | 0.6 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 2 |  |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 3 | 1.5 |  |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | 0 | 0.0000000000000000 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | 0 |  |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | 0 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | 0 |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0 | 1.5 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис* | х | 0.9 | 0.9 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
|  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | А.Д.Бикметов |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |
| Исполнитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | Л.П.Тимакова |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |
| тел: 2-65-31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |