|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****муниципального образования****Степановский сельсовет****Ташлинского района****Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ28.02.2022 г. №21-п с. Степановка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Об утверждении отчета о реализации и

оценки эффективности муниципальной

программы «Комплексное развитие

жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования

Степановский сельсовет Ташлинского района

 Оренбургской области на 2019-2024 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Степановского сельсовета от 15.05.2017 г. № 43п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

 1.Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы», согласно приложению 1,2,3.

 2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования А.Д.Бикметов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение1 к постановлению администрации Степановский сельсовет

 от 28.02.2022 г №21-п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия**  | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года**  | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату**  | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **2113,1** | **1275,2** | **1275,2** | **1144,2** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | х | х | 2113,1 | 1275,2 | 1275,2 | 1144,2 |
| **Основное мероприятие** |  **«Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения»** | всего, в том числе:  | **113** | **х** | **х** | **959,3** | **1002,9** | **1002,9** | **920,3** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0502 | 0800200000 | 959,3 | 1002,9 | 1002,9 | 920,3 |
| **Основное мероприятие** | **Разработка документации на объекты коммунальной инфраструктуры** | всего, в том числе:  | **113** | **х** | **х** | **0** | **130,7** | **130,7** | **130,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0502 | 0800400000 | 0 | 130,7 | 130,7 | 130,4 |
| **Основное мероприятие** | **Реализация инициативного проекта** | **всего, в том числе:**  | **113** | х | **х** | **1091,5** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0502 | 080П500000 | 1091,5 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основное мероприятие** | **Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Степановского сельского поселения** | **всего, в том числе:**  | **113** | х | **х** | **62,3** | **141,6** | **141,6** | **93,5** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0502 | 1700200000 | 62,3 | 141,6 | 141,6 | 93,5 |

Приложение 2

к постановлению администрации Степановский сельсовет

 от 28.02.2022 г №21-п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателя (индикатора)** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год предшествующий отчетному периоду** | **отчетный год** |
| **план** | **факт** |  |
| **«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»** |
| **Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения»** |
| **Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры»** |
| 1 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих высокую степень изношенности, в отношении которых требуется ремонт (капитальный ремонт) | шт | 80 | 78 | 75 | 75 |   |
| 2 | Количество вновь созданных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры | м | 0 | 0 | 1 | 0 |   |
| 3 | Доля оформленных объектов коммунальной инфраструктуры, ранее имеющих статус «бесхозяйных» от общего количества выявленных бесхозяйных объектов  | шт | 75 | 75 | 80 | 80 |   |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Степановского сельсовет

от 28.02.2022 г №21-п

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы**  |  |  |  |
| **«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет  |
| Цель подпрограммы: | Комплексная модернизация коммунального комплекса сельского поселения |
| Задачи программы: | 1. Приведение коммунальной инфраструктуры поселения в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования |
|  | 2. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; |
|  | 3. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; |
|  |  4. Привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  |
|  | 5. Участие в вопросах по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории поселения |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета***  | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы (СД п/ппз)*** |
| Индикатор 1: Доля объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих высокую степень изношенности, в отношении которых требуется ремонт (капитальный ремонт) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 75 |   | 1 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 75 |   |
| Индикатор 2:Количество вновь созданных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | 1 |   | 0.00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | 0 |   |
| Индикатор 3: Доля оформленных объектов коммунальной инфраструктуры, ранее имеющих статус «бесхозяйных» от общего количества выявленных бесхозяйных объектов  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 80 |   | 1 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 80 |   |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х |   |   | 0.7 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 5 |   |   |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 5 |   | 1.0 |   |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | 1275,2 |   | 0,44863550815 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | 1144,2 |  |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | 0 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | 0 |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0 |   | 1.0 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис*  | х | 0.9 |   | 0.7 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | А.Д.Бикметов |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |  |
| Исполнитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | Л.П.Тимакова |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |  |
| тел: 2-65-32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |